|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kuupäev** | **Kellaaeg** | **Sündmus/tegevus** | **Toimumiskoht** | **vastutaja/elluviija** |
| **JAANUAR** | | | | |
| 12.01 | 16.00 | Juhatuse koosolek: hindamiskomisjoni koosseis, hindamise kord ja korraldus |  | Juhatuse esimees/tegevjuht |
|  |  | Harjumaa Leader TG koosolek, ühistegevuste kavandamine 2016 II poolaastaks |  | Juhatuse esimees/tegevjuht |
|  |  | Koostööprojektide ettevalmistus “ Loode Eesti kohaturundus”, Turvalisus ja pääste” Lääne Harju Koostöökogu, Kodukant Läänemaa ja Tšehhi KTG-ga |  | Tegevjuht |
|  |  | Taotlusvooru avamisega seotud tehnilised ja sisulised ettevalmistused |  | Tegevjuht |
|  |  | 2015 majandusaasta aruande koostamise alustamine |  | Tegevjuht |
|  |  | Mess Tourest 2016 ettevalmistavad tegevused |  | Tegevjuht/juhatus esimees, turismiettevõtjad |
|  |  | NVK uue veebilehe loomine, töörühm |  | Tegevjuht |
| **VEEBRUAR** | | | | |
| 09.02 | 16.00 | Juhatuse koosolek: Kevadise taotlusvooru väljakuulutamine |  | Juhatuse esimees/tegevjuht |
| 12-14.02 |  | Mess Tourest 2016 | Pirita Messikeskus D hall | Tegevjuht/juhatus esimees, turismiettevõtjad |
| 15-26.02 |  | Taotlusvooru infopäevad | vallakeskused | Tegevjuht |
| 19.02-14.04 |  | Taotlusvooru nõustamised | vallakeskustes | Tegevjuht |
|  |  | Äriplaani koostamise seminar ettevõtjatele (koos Harju Leader TG-ga) | Sirge tn 2 | Tegevjuht/HEAK |
|  |  | Tegevuskava/äriplaani seminar vabaühendustele (koos Harju Leader TG-ga) |  | Tegevjuht/KÜSK |
|  |  | Hindamiskomisjoni koolitus |  | Tegevjuht/juhatuse esimees |
|  |  | NVK uue veebilehe loomine koos arendajaga |  | Tegevjuht |
| **MÄRTS** | | | | |
| 9-10.03 |  | Koolitus Praktiline projektijuhtimine. |  | Tegevjuht |
| 14-21.03 |  | 2016. a I taotlusvoor, taotluste esitamine  Meede 2 **Kogukondade ühistegevuse arendamine;**  Meede4 **Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine** |  | Juhatus/tegevjuht |
| 21-29.03 |  | Taotluste tehniline kontroll |  | tegevjuht |
| 31.03-03.04 |  | Paikvaatlused |  | Hindamiskomisjon/tegevjuht |
| 31.03-03.04 |  | Ta Taotluste esitlused hindamiskomisjonile |  | Hindamiskomisjon/  tegevjuht |
|  |  | MMajandusaasta aruanne valmis esitamiseks revisjonikomisjonile ja audiitorile |  | Tegevjuht |
| **APRILL** | | | | |
| 31.03-13.04 |  | Ta Taotluste hindamine |  | Hindamiskomisjon/  tegevjuht |
| 13.04 |  | Hindamiskoosolek |  | Hindamiskomisjon/  tegevjuht |
| 14.04 |  | Juhatuse koosolek |  | Juhatus esimees |
| 15.04 |  | Hindamistulemuste avalikustamine ja esitamine PRIALE |  | Tegevjuht |
|  |  | Õppereisi ettevalmistamine |  | Tegevjuht |
|  |  |  |  |  |
| **MAI** | | | | |
| 03.05 |  | Juhatuse koosolek |  |  |
| 12.05 |  | Üldkoosolek |  |  |
| 16-21 |  | Õppereis „Kogukondade ühistegevuse arendamine. Läti ja Leedu linnalähedaste tegevusgruppide kogemused ja projektinäited. |  |  |
| **JUUNI** | | | | |
|  |  | Koostööprojektide ettevalmistus “ Loode Eesti kohaturundus”, Turvalisus ja pääste” Lääne Harju Koostöökogu, Kodukant Läänemaa ja Tšehhi KTG-ga |  |  |
|  |  | Taotluste menetlusprotsess PRIA-NVK |  |  |
|  |  | Toetusotsuse saanud taotlejate projekti elluviimisalane nõustamine |  |  |