|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kuupäev** | **Kellaaeg** | **Sündmus/tegevus** | **Toimumiskoht** | **vastutaja/elluviija** |
| **JAANUAR** |
|  12.01 |  16.00 | Juhatuse koosolek: hindamiskomisjoni koosseis, hindamise kord ja korraldus |   | Juhatuse esimees/tegevjuht |
|   |   | Harjumaa Leader TG koosolek, ühistegevuste kavandamine 2016 II poolaastaks |   | Juhatuse esimees/tegevjuht |
|  |  | Koostööprojektide ettevalmistus “ Loode Eesti kohaturundus”, Turvalisus ja pääste” Lääne Harju Koostöökogu, Kodukant Läänemaa ja Tšehhi KTG-ga |  | Tegevjuht |
|  |   | Taotlusvooru avamisega seotud tehnilised ja sisulised ettevalmistused |  | Tegevjuht |
|   |   |  2015 majandusaasta aruande koostamise alustamine |   |  Tegevjuht |
|   |   |  Mess Tourest 2016 ettevalmistavad tegevused |   |  Tegevjuht/juhatus esimees, turismiettevõtjad |
|  |  | NVK uue veebilehe loomine, töörühm |  | Tegevjuht |
| **VEEBRUAR** |
|  09.02 |  16.00 | Juhatuse koosolek: Kevadise taotlusvooru väljakuulutamine |   | Juhatuse esimees/tegevjuht |
| 12-14.02 |  | Mess Tourest 2016 | Pirita Messikeskus D hall | Tegevjuht/juhatus esimees, turismiettevõtjad |
|  15-26.02 |   | Taotlusvooru infopäevad  |  vallakeskused | Tegevjuht |
|  19.02-14.04 |   | Taotlusvooru nõustamised  |  vallakeskustes | Tegevjuht |
|  |   | Äriplaani koostamise seminar ettevõtjatele (koos Harju Leader TG-ga) | Sirge tn 2 | Tegevjuht/HEAK |
|  |   | Tegevuskava/äriplaani seminar vabaühendustele (koos Harju Leader TG-ga) |  | Tegevjuht/KÜSK |
|   |   |  Hindamiskomisjoni koolitus |   |  Tegevjuht/juhatuse esimees |
|   |   |  NVK uue veebilehe loomine koos arendajaga |   |  Tegevjuht |
| **MÄRTS** |
| 9-10.03 |   | Koolitus Praktiline projektijuhtimine.  |   |  Tegevjuht |
| 14-21.03 |   | 2016. a I taotlusvoor, taotluste esitamine Meede 2 **Kogukondade ühistegevuse arendamine;** Meede4 **Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine** |   |  Juhatus/tegevjuht |
| 21-29.03 |  | Taotluste tehniline kontroll |  | tegevjuht |
| 31.03-03.04 |   | Paikvaatlused |  |  Hindamiskomisjon/tegevjuht |
| 31.03-03.04 |  | Ta Taotluste esitlused hindamiskomisjonile |  | Hindamiskomisjon/tegevjuht |
|  |  | MMajandusaasta aruanne valmis esitamiseks revisjonikomisjonile ja audiitorile  |  | Tegevjuht |
| **APRILL** |
| 31.03-13.04 |  | Ta Taotluste hindamine |  | Hindamiskomisjon/tegevjuht |
| 13.04 |  | Hindamiskoosolek |  | Hindamiskomisjon/tegevjuht |
|  14.04 |   | Juhatuse koosolek |   |  Juhatus esimees |
| 15.04 |  | Hindamistulemuste avalikustamine ja esitamine PRIALE |  | Tegevjuht |
|  |  | Õppereisi ettevalmistamine |  | Tegevjuht |
|  |  |  |  |  |
| **MAI** |
|  03.05 |   | Juhatuse koosolek |  |   |
| 12.05 |  | Üldkoosolek |  |  |
|  16-21 |   |  Õppereis „Kogukondade ühistegevuse arendamine. Läti ja Leedu linnalähedaste tegevusgruppide kogemused ja projektinäited. |   |   |
| **JUUNI** |
|   |   | Koostööprojektide ettevalmistus “ Loode Eesti kohaturundus”, Turvalisus ja pääste” Lääne Harju Koostöökogu, Kodukant Läänemaa ja Tšehhi KTG-ga |   |  |
|   |   |  Taotluste menetlusprotsess PRIA-NVK |   |   |
|   |   |  Toetusotsuse saanud taotlejate projekti elluviimisalane nõustamine |   |   |