|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kuupäev** | **Kellaaeg** | **Sündmus/tegevus** | **Toimumiskoht** | **vastutaja/elluviija** |
| **juuli Tegevmeeskond puhkusel kuni 15. juuli** | | | | |
| 17.-31.07 | 9.00-18.00 | Taotlejate nõustamised ja vajadusel investeeringuobjektide külastamine |  | Tegevmeeskond |
|  |  | Koostööprojekti tegevused:  FinEst Countriside töötoad |  | Tegevmeeskond |
| **august** | | | | |
| 01.-24.08 | 9.00-18.00 | Taotlejate nõustamised ja vajadusel investeeringuobjektide külastamine |  | Tegevmeeskond |
| 3-4.08 |  | Koostööprojekti tegevused: Harjumaa Tegevusgruppide ühistegevused. Juhatuste õppereis Põhja—Harju Koostöökogu piirkonda |  |  |
| 27.08-02.09 |  | Taotluse esitamine läbi e-pria (NB sisulist nõustamist ei toimu) |  | Tegevmeeskond |
|  |  | Koostööprojekti tegevused:  FinEst Countriside töötoad |  |  |
| **september** | | | | |
| 03.-14.09 |  | Tehniline hindamine |  | Tegevjuht |
| 24.09 |  | Tehnilise hindamise protokolli kinnitamine juhatuses |  | Tegevjuht, juhatuse esimees |
| 25.09-21.10 |  | Sisuline hindamine, paikvaatlused, taotlejate ärakuulamised, hindamiskomisjoni koosolekud |  | T, hindamiskomisjoni esimees |
| 06.09 |  | Koostööprojekti tegevused: Harjumaa Tegevusgruppide ühistegevused. Ettevõtjate õppereis Lääne—Harju Koostöökogu piirkonda |  | Tegevjuht |
|  |  | Koostööprojekti tegevused:  FinEst Countriside töötoad |  |  |
| **oktoober** | | | | |
| 29.10 |  | Taotlusvoor pingerea kinnitamine juhatuses, kinnitatud hindamistulemused esitamine PRIAle |  | Tegevjuht |
| 04.10 |  | Koostööprojektide tegevused: Inspiratsiooniseminar Harjumaa ettevõtlikele ja mikroettevõtjatele |  | Tegevmeeskond |
|  |  | Koostööprojekti tegevused:  FinEst Countriside töötoad |  |  |
| **november** | | | | |
|  |  | Koostööprojektide tegevused: Piirkonna turundamise tegevuskava elluviimine |  | Tegevjuht |
|  |  | Koostööprojekti tegevused:  FinEst Countriside töötoad |  |  |
| **detsember** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Koostööprojekti tegevused: Piirkonna turundamise tegevuskava elluviimine |  | Tegevjuht |
|  |  | Koostööprojekti tegevused:  FinEst Countriside töötoad |  |  |
| 13.12 |  | Üldkoosolek |  | Juhatus |

\*Käesolev tegevuskava on pidevas täienemises.